迭代计划

制定日期：2026年7月14日

| 组号 | 6 | 项目名称 | IssueScope - GitHub仓库问答与Issue分析系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 技术原型迭代 | 计划起止日期 | 2026-07-14 - 2026-07-24 |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. 1; 复盘界面原型和评审意见，盘点未接通后端的项目解析、Issue监听与AI交互页面；选定3个端到端典型用例并建立TechPrototype目录。; 07-14; 全体（各自检查所负责模块）. 2; 确定技术方案与接口契约：React+TypeScript+Vite、FastAPI+uv、PostgreSQL+SQLAlchemy+pgvector；明确REST API、Webhook、LLM服务和部署边界。; 07-15; 全体；成员1统一数据字段和API基线. 3; 设计逻辑、开发、进程、部署和数据视图，补充分析/设计UML模型；确定仓库解析、RAG检索和Issue分类的关键逻辑。选用Google Python规范及TypeScript/Oxlint规范，完成架构评审。; 07-16; 全体（各模块负责人提交对应视图）. 4; 搭建并联调技术骨架：仓库同步与持久化、知识库/RAG工具调用、项目规则解析API及架构图展示、Webhook验签与Issue分类/回复链路。; 07-17至07-18; 成员1：数据接入 成员2：AI问答 成员3：项目解析 成员4：Issue分析. 5; 第一次集成检查：执行同步、问答、项目解析和Issue事件的冒烟测试；记录接口、数据和页面问题，根据结果细化07-20至07-21任务。; 07-19; 全体. 6; 完成3个典型用例：①同步仓库并建立持久化知识库；②仓库问答与项目结构/架构报告；③新Issue Webhook→分类→回复建议并在AI交互区展示。; 07-20至07-21; 全体按原四模块联调. 7; 对技术原型进行单元、API、集成和技术指标测试，覆盖同步耗时/限流、解析准确性、RAG可用性、Webhook幂等与异常恢复；第二次细化收尾计划。; 07-22; 全体（各自编写本模块测试）. 8; 根据测试结果修复高优先级问题并回归；更新Vision、UML和界面原型中已返工内容，完成架构文档、部署/README、评审和测试记录。; 07-23; 全体. 9; 按TechPrototype成果清单验收，完成《迭代评估报告》、演示环境和评审PPT；上午冻结版本，下午参加迭代评审。; 07-24; 全体. |
| 预期成果： 1. 《迭代计划》、《软件架构文档》和编程规范，含架构风格、多个架构视图、关键逻辑、API与数据设计。 2. 更新后的Vision和UML模型（用例、分析、设计模型），以及架构评审记录。 3. 可运行的技术原型代码：React前端、FastAPI后端、PostgreSQL/pgvector数据层和必要的初始化/配置说明。 4. 3个端到端用例：仓库同步与建库、问答与项目架构报告、Issue监听分析与回复建议。 5. 单元/API/集成测试代码与测试记录，问题清单、回归结果和《迭代评估报告》。 6. Git仓库TechPrototype目录，包含文档、UML模型、源代码、测试记录、README和演示说明。 |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： 1. 大仓库同步可能受GitHub API限流、网络和20秒超时影响。应对：分页与增量同步、后台任务、超时/重试/缓存；评审环境预置可复现样本。 2. 当前知识库同步范围和嵌入质量不足，可能无法支撑源码级问答。应对：扩大可索引源文件，配置真实Embedding，增加分块/重排与固定问题集对比；失败时返回明确的降级结果。 3. 不同语言和目录结构会降低项目解析准确性。应对：优先支持Python/TypeScript及常见依赖清单，结合AST与规则，对未知类型保留原始目录树和可解释提示。 4. Webhook、LLM和嵌入服务存在外部依赖与安全风险。应对：Webhook验签、事件幂等、超时重试和Mock回放；密钥只放本地/服务器环境变量，不提交入库。 5. 四个模块并行修改易产生接口不一致和合并冲突。应对：先固化API契约，使用功能分支和PR，每日集成；优先保证3个典型用例，低优先级功能移入构造迭代。 |  |  |  |