迭代评估报告

评估日期：2026年7月24日

| 组号 | 6 | 项目名称 | IssueScope - GitHub仓库问答与Issue分析系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 技术原型迭代 | 实际起止日期 | 2026-07-14 至 2026-07-24 |
| 任务达成情况： 技术方案与架构：完成前后端分离、应用服务和存储边界设计，确定 React/TypeScript/Vite、FastAPI/uv、PostgreSQL/pgvector，并形成软件架构文档及数据、流水线说明。 仓库同步与知识库：通过 GitHub API 和浅克隆同步仓库，保存仓库快照、Issue、源码及知识图谱/向量片段；数据库未配置时保留内存存储，便于本地调试。 问答与项目解析：基本打通仓库检索与工具调用；项目解析由静态示例改为后端规则结果，可展示目录、入口文件、依赖、测试/文档统计、目录思维导图和架构关系图。 Issue 处理：完成 Webhook 验签、事件记录、规则与 LLM 分类、回复草稿和人工确认链路；补充自动修复/PR流程框架、FAQ知识库和修复记忆。 计划对照：三条典型链路已形成可运行原型。TechPrototype目录归档、Vision/UML最终版和真实环境验收仍需在版本冻结前收尾。 |  |  |  |
| 质量情况： 评审与联调：通过功能分支和 Pull Request 持续合入，重点核对仓库数据字段、项目解析接口、Issue状态和前端入口；对超时提示、依赖路径换行、目录图对齐等问题进行了回归。 后端测试：在 main 提交 74bad7d 上执行完整 pytest：82项通过、5项跳过、1项失败。失败项为自动修复用例仍断言旧错误文本，当前实现已改为“Repository not synced yet”，测试需同步更新。 前端检查：npm run build 与 npm run lint 均通过，TypeScript 编译和 Vite 生产构建正常。项目解析规则相关测试全部通过。 未覆盖项：5项真实集成测试因未提供 DATABASE_URL 或 LLM_API_KEY 跳过；前端目前没有组件测试和端到端自动化测试，因此演示前仍需人工走查核心页面。 |  |  |  |
| 问题、变更和返工： 仓库同步：原方案依赖多次 GitHub API 调用，容易漏掉源码且受限流影响，已改为浅克隆后全量收集、再按用途索引；加入鉴权、超时清理和重试，但同步仍在一次 HTTP 请求中执行。 项目解析：界面原型阶段只有示例数据，本迭代返工为后端规则解析，并新增依赖清单、目录思维导图和架构图。当前主要覆盖 Python/TypeScript 及常见清单，其他语言准确性仍有限。 Issue 与知识功能：Webhook事件由内存记录调整为可持久化；分类增加 LLM 结果和降级处理，后期新增 FAQ 与长期修复记忆，相关架构文档需要据此更新。 测试问题：自动修复测试有1条旧断言未更新；数据库、pgvector和真实模型调用尚未在统一评审环境完成回归。 后续返工：补齐 Vision/UML和TechPrototype成果目录，修正过期架构描述；构造迭代继续完成后台同步进度、固定问答集评测、前端自动化测试和自动修复安全验证。 |  |  |  |
| 经验和教训： 接口先行：四个模块并行开发前应先固定字段和错误结构，否则前端联调阶段会反复改 api.ts 和页面状态。 尽早接真实数据：静态页面只能验证布局，项目解析、Issue状态和问答引用必须尽早接后端样本，才能发现目录采样、超时和缓存问题。 分层测试：外部服务同时准备 Mock 测试和真实环境测试；缺少数据库或模型密钥时应明确标记跳过，不能把未执行写成通过。 同步维护工件：功能行为变化后，测试断言、架构文档和演示说明要在同一 Pull Request 中更新，避免代码已经变化而材料仍停留在旧版本。 控制范围：本迭代优先保证三条典型链路可运行；多语言深度解析、稳定的源码级检索和全自动PR仍需要在构造迭代继续验证。 |  |  |  |