迭代计划

制定日期：2026年7月25日

| 组号 | 6 | 项目名称 | IssueScope - GitHub仓库问答与Issue分析系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 构造迭代 | 计划起止日期 | 2026-07-25 - 2026-07-31 |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. 1; 复盘技术原型评审和现有代码，列出未闭环用例与阻断问题；确定本轮只保留四个核心模块，建立FinalRelease目录和验收清单，每天立会后更新次日安排。; 07-25; 全体. 2; 按原分工补齐产品流程：成员1检查仓库同步、数据库和异常提示；成员2完善问答、引用与失败状态；成员3校正项目解析和架构图；成员4完善Webhook、分类和回复流程。; 07-26; 成员1：数据接入 成员2：AI问答 成员3：项目解析 成员4：Issue分析. 3; 进行第一次完整联调，按“同步仓库→项目解析/问答→Issue分析”走通演示流程；修复阻断问题，并根据结果细化07-28任务。; 07-27; 全体按原模块联调. 4; 完成高优先级缺陷修复，更新设计模型和接口说明；交叉检查代码与页面，冻结功能范围，低优先级功能不再扩展。; 07-28; 全体（交叉评审）. 5; 使用pytest补充后端单元测试并生成覆盖率报告；编写和执行系统功能、易用性、兼容性测试用例，按结果修复并回归。07-29晚再细化07-30收尾任务。; 07-29至07-30; 全体，各自负责本模块测试. 6; 整理FinalRelease目录，完成迭代评估报告、项目总结报告、验收PPT和演示脚本；检查服务器、密钥、样例仓库和备用录屏，验收前冻结版本。; 07-30至07-31; 全体. |
| 预期成果： 1. 可运行的软件产品原型和最终源代码，含前后端、数据库配置、启动说明及必要的安装文件。 2. 更新后的设计模型、接口说明和代码评审记录，四个核心模块能够串成完整演示流程。 3. 单元测试代码、语句覆盖率报告（目标超过90%）以及缺陷修复和回归记录。 4. 《系统测试用例》及执行结果，覆盖功能基本流/备选流、易用性和浏览器兼容性。 5. 《构造迭代评估报告》《项目总结报告》、验收PPT、演示脚本和必要的备用录屏。 6. Git仓库FinalRelease目录，按验收清单整理三次迭代文档、UML模型、代码、测试材料和答辩文件。 |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： 1. 距离验收时间短，继续增加功能会影响稳定性。应对：只处理高优先级用例和阻断问题；长期记忆、全语言解析等非必要扩展不再追加，必要时关闭不稳定入口。 2. 单元测试覆盖率可能未达到90%。应对：07-29前先生成一次覆盖率报告，优先补仓库同步、问答工具、项目解析和Issue处理的分支与异常测试。 3. GitHub、LLM和网络状态会影响现场演示。应对：提前检查Token和服务器，固定一个已同步样例仓库；保留缓存数据、Mock事件和演示录屏作为备用。 4. 系统测试范围较大，浏览器和分辨率问题可能集中暴露。应对：按核心流程设计测试用例，至少检查Chrome、Edge、Safari及桌面/平板/手机宽度，问题按严重程度处理。 5. 最后阶段多人合并容易引入回归或文档与代码不一致。应对：功能分支经检查后再合入main，07-30后只允许修复验收问题；按FinalRelease清单逐项核对并保留稳定提交。 |  |  |  |