迭代计划

制定日期：2026年7月6日

| 组号 | 6 | 项目名称 | GitHub仓库问答与Issue分析系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 计划起止日期 | 2026-07-06 - 2026-07-13 |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. 1; 读题目要求和大作业安排，确定这一轮先做需求和界面原型，不做完整后端和模型效果；建立UIPrototype目录。; 07-06; 全体. 2; 四个人分别整理自己负责模块的需求和参考界面：GitHub接入、AI问答、项目解析、Issue监听分析；汇总Vision文档初稿。; 07-07; 全体按模块整理. 3; 画Usecase图，写几个主要用例规约；把每个模块需要出现的页面、按钮、输入框和状态列出来。; 07-08; 全体提供用例和页面元素. 4; 试用HTML/React静态页面或原型工具，确定本轮用Mock数据展示流程；统一页面风格和文件命名。; 07-09; 全体. 5; 分模块完成主要静态界面：仓库接入页、AI问答页、项目架构/思维导图页、Issue监听与分析页。; 07-10至07-11; 杨隽祺：GitHub接入界面 杨可卓：AI问答界面 焦一帆：项目解析界面 王光佑：Issue分析界面. 6; 小组内走一遍演示流程，检查Vision、用例和界面是否对得上；记录需要改的地方。; 07-12; 全体. 7; 整体流程集成，检查前端页面是否能串成完整用户流程; 07-12; 全体. 8; 按记录修改文档和界面；补《迭代评估报告》、截图、README和Git提交，上午完成提交材料。; 07-13上午; 全体按模块收尾. |
| 预期成果： 1. 《迭代计划》：本次界面原型迭代的安排、日期和分工。 2. 《Vision文档》：说明项目背景、目标用户、主要需求和本轮界面原型范围。 3. Usecase模型：Usecase图和主要用例规约，至少包括GitHub接入、AI问答、项目解析、Issue分析。 4. 工具和学习记录：记录本轮原型使用的HTML/React或原型工具、Mock数据格式和Git使用方式。 5. 静态界面原型：包含仓库接入页、AI问答页、项目架构/思维导图页、Issue监听分析页及主要界面元素。 6. 小组内部评审记录：记录发现的问题、修改意见和最终处理情况。 7. 《迭代评估报告》：总结本轮完成情况、开发过程中的问题，以及下一轮技术原型要继续做的事。 8. Git仓库UIPrototype目录：存放文档、用例模型、原型文件或代码、Mock数据、README和截图。 |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： 1. 本轮时间短，容易把后续技术原型和构造迭代的事情也放进来。应对：这次只做需求、用例、静态界面和评估报告，真实后端和模型效果后面再做。 2. GitHub数据接入会影响其他页面展示，如果字段一开始没想清楚，后面容易返工。应对：07-09前先定一版Mock数据，由杨隽祺维护字段说明。 3. AI问答和Issue分析容易做深，影响界面原型进度。应对：本轮只展示交互方式和输入输出样子，不追求真实模型效果。 4. 项目解析页面如果完全靠真实解析，时间可能不够。应对：先用目录结构、依赖文件、README和测试脚本的样例数据做展示。 5. 7月13日上午就要收尾，最后一天不能再大改。应对：07-12完成组内评审，07-13上午只改小问题、补报告和提交。 |  |  |  |